## Sheet1
BẢN KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN MÔN CÂU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
Đề tài: Phần mềm quản lý quán café
Nghiệp vụ: - Thiết lập menu các món ăn, đồ uống: + Những thông tin cơ bản: Tên món, hình ảnh món và giá bán của món. -Các chức năng: + Thêm món ăn. + Xoá, sửa món ăn. + Tìm kiếm món ăn. + Chuyển bàn. - Tạo và quản lý nhân viên: + Tạo tài khoản riêng cho mỗi nhân viên. + Phân ra tài khoản admin và tài khoản nhân viên có những chức năng khác nhau. - Tính tiền:: + Thiết lập bill cho mỗi bàn. + Chức năng: tổng tiền, in bill, giảm giá, trừ tiền, cộng tiền. + Dao diên của bill gồm có danh sách các món đã gọi và giá tiền, in số điện thoại và địa chỉ của quán trên bill. - Quản lý chi phí và doanh thu hằng ngày: + Thống kê các món ăn bán được và in ra thành tiền trong một ngày. + Thống kê tiền theo ngày để có thể kiểm soát doanh thu.
BẢNG PHÂN CÔNG
STT | Tên công việc | Tên người 1 | Tên người 2 | Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến | Ngày bắt đầu thực tế | Ngày kết thúc thực tế
|  | Nguyễn Văn Hà | Võ Trần Gia Huy
1 | Thiết lập cơ sở dữ liệu của các chức năng | x |  | 24/09/2018 | 27/09/2018 | 24/09/2018 | 27/09/2018
2 | Thiết lập dao diện | x |  | 27/09/2018 | 30/09/2018 | 27/09/2018 | 30/09/2018
3 | Thiết lập list các món ăn, đồ uống | x |  | 2018-07-10 | 2018-12-10
4 | Thiết lập các chức năng: thêm món, xoá,sửa món ăn, tìm kiếm món ăn, chuyển bàn. |  | x | 13/10/2018 | 16/10/2018
5 | Tính tiền: in ra hoá đơn, thiết lập dao diện cho hoá đơn, chức năng giảm giá, cộng tiền, trừ tiền. |  | x | 17/10/2018 | 19/10/2018
6 | Thiết lập tài khoản nhân viên và admin, thay đổi thông tin tài khoản. |  | x | 20/10/2018 | 23/10/2018
7 | Tạo phím tắt. Tạo report. | x | x | 24/10/2018 | 28/10/208
8 | Tổng hợp file word và power point. | x | x | 29/10/2018 | 4/112018