## Sheet1
STT | Tên công việc | Tên người 1 | Tên người 2 | Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến
|  | Nguyễn Văn Hà | Võ Trần Gia Huy
1 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | x |  | 2018-09-24 | 2018-09-27
2 | Thiết lập giao diện | x |  | 2018-09-27 | 2018-09-30
3 | Tạo lớp |  | x | 2018-09-24 | 2018-09-27
4 | Hiển thị danh sách |  | x | 2018-09-27 | 2018-09-30
5 | Hiển thị hoá đơn | x |  | 2018-10-01 | 2018-10-05
6 | Hiển thị tồng tiền |  | x | 2018-10-01 | 2018-10-05
7 | Chức năng thêm bớt món | x |  | 2018-10-06 | 2018-10-10
8 | Thanh toán hoá đơn |  | x | 2018-10-06 | 2018-10-10
9 | Chức năng chuyển bàn | x |  | 2018-10-11 | 2018-10-15
10 | Hiển thị danh sách hoá đơn |  | x | 2018-10-11 | 2018-10-15
11 | Thay đổi thông tin cá nhân | x |  | 2018-10-16 | 2018-10-20
12 | Hiển thị danh sách thức ăn Thêm, xoá, sửa thức ăn |  | x | 2018-10-16 | 2018-10-20
13 | Tìm kiếm gần đúng thức ăn | x |  | 2018-10-21 | 2018-10-25
14 | Thêm, xoá, sửa tài khoản |  | x | 2018-10-21 | 2018-10-25
15 | Tạo phím tắt Tạo report | x |  | 2018-10-26 | 2018-10-30
16 | Tổng hơp word và power point | x | x | 2018-10-31 | 2018-11-04